## Entire Plan
月 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2015 | 로그인 관련 기능 | [7 empty] | 게시판 기능 |  | 업로드 기능
2016 | 베타테스트 |  | 게시

## 8월
담당자 | 구분 | TASK |  | 7월 |  |  |  | 8월
|  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SsaRu | Back | 로그인 | 비밀번호 보안성 | bar: 7월 28 to 8월 1
닉네임 관련 로직 | bar: 7월 28 to 8월 1
비밀번호, 닉네임, 이메일 공백검사 | bar: 7월 28 to 8월 1
php 이메일 인증 | bar: 7월 28 to 8월 8
php 세션인증 | bar: 7월 28 to 8월 8
비밀번호 찾기 | bar: 7월 28 to 8월 8
Google, Facebook Plugin 조사 | bar: 7월 28 to 8월 15
자동로그인 | bar: 7월 28 to 8월 15
회원가입시 로봇 여부 검사(리뉴얼 예정)
|  | 회원정보 | 회원정보 DB관련 트리구조 설계 | bar: 7월 28 to 8월 22
게시글 관련 DB 구조 재설계 | bar: 7월 28 to 8월 22
Daniel Zepot | Front |  | 비밀번호 보안성 | bar: 7월 28 to 8월 1
닉네임 관련 로직 | bar: 7월 28 to 8월 1
비밀번호, 닉네임, 이메일 공백검사 | bar: 7월 28 to 8월 1
toggle btn (다른곳을 누르면 닫히는) | bar: 7월 28 to 8월 8
contents view slide show import | bar: 7월 28 to 8월 8
editer html, css작업 (JS는 할수있는만큼) | bar: 7월 28 to 8월 8
Google, Facebook Plugin 조사 | bar: 7월 28 to 8월 15
Jumbotrone img resize query search
board

## Sheet2
|  | 15년 | [5 empty] | 16년
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월
8월: 로그인; 15년 10월: 게시판; 15년 12월: 업로드 |  |  | 게시